**Príloha C - Synchronizačná matica**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Úloha** | **Termín** |
| **Fáza I** | vykonať analýzu zabezpečenia logistickej podpory zverenej úlohy (dovoz materiálu a osôb z RHQs do OM) vlastnými silami a prostriedkami na základe počtu stanovených OM v rámci regionálnej zodpovednosti a potreby nasadenia mobilných odberových tímov. Pri analýze postupovať podľa pokynov stanovených v mojom Koordinačnom rozkaze pre danú operáciu.  | **NLT 19OKT20** |
| nadviazať súčinnosť so zložkami MV SR, MZ SR a orgánmi miestnej samosprávy podieľajúcich sa na riešení úloh za účelom možnej rekognoskácie priestorov, ďalšej spolupráce pri plnení úloh a uloženia materiálu za dodržania zásad starostlivosti o zverený materiál a klimatických podmienok pre skladovanie.  | **NLT 19OKT20** |
| vyžiadať cestou KIS SOV (požiadavku emailom na adresu sov21@mil.sk) prístupové práva na lokalitu SharePoint: sov.mil.sk potrebným užívateľom (max 3). | **NLT 19OKT20** |
| predurčiť všetok voľný dispozičný personál a prevádzky schopnú techniku (lakovanú a prepravnú) v prospech regionálnych veliteľstiev (RHQ) k zabezpečeniu I. fázy operácie „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“, | **NLT 20OKT20** |
| aktivovať stanovené RHQ a rozvinúť systém C2, | **NLT 20OKT20** |
| spresniť a prerozdeliť stacionárne odberné miesta v rámci regionálnej zodpovednosti a identifikovať miesta nasadenia mobilných odberových tímov | **NLT 20OKT20** |
| vyčleniť personál pre OM a MOT v zmysle prílohy B | **NLT 20OKT20** |
| vykonať analýzu počtov použiteľných síl a prostriedkov a v prípade potreby vyžiadať ich doplnenie prostredníctvom SOV, | **NLT 20OKT20** |
| spracovať plány spojenia RHQ a im pridelených odberných miest.  | **NLT 20OKT20** |
| stanoviť počet operátorov, ktorí budú prijímať telefonické hlásenia z OM. (Počet operátorov stanoviť na základe celkového počtu pridelených odberných miest. Odporúčaný počet jeden operátor na približne 40-50 odberných miest. Maximálny počet operátorov na jedno RHQ je 10). | **NLT 20OKT20** |
| na základe vykonanej analýzy a zhodnotenia priestoru na uloženie a manipuláciu s materiálom vykonať súčinnosť s veliteľom účelového zoskupenia (ÚZ) operácie „KURIÉR“ za účelom prevzatia materiálu určeného k plošnému testovaniu občanov SR vo svojej podriadenosti (miesto odovzdania/prevzatia materiálu, POC pre operáciu „KURIÉR“ – kpt. Ján Repaský, (0960) 339 657).  | **NLT 20OKT20** |
| pripraviť a prepodriadiť vyčlenené logistické sily a prostriedky pod SOV. | **NLT 20OKT20** |
| začleniť expertov MV a MZ SR regionálnej úrovne do RHQs, | **NLT 21OKT20** |
| byť pripravený na podporu distribúcie a uloženia testovacích setov | **NLT 21OKT20** |
| vykonať prípravu vyčleneného personálu OS SR do stacionárnych a mobilných odberových miest. | **NLT 21OKT20** |
| spracovať a zaslať na SOV dôležité telefónne čísla civilného sektoru oblasti RHQ (miestna samospráva, hasiči, polícia...).  | **NLT 21OKT20** |
| určiť v mieste RHQ pracoviská na príjem hlásení s IP telefónmi. Pre tieto účel využiť iba nasledovné typy IP telefónov: CP7931, CP7940, CP7941, CP7942, CP7945, CP7960, CP7961,CP7962 ,CP7965, CP7970, CP7971, CP7975, CP7821, CP7841, CP7861, CP8811, CP8841, CP8851, CP8861, CP8865. V prípade nedostatočného počtu IP telefónov požiadať veliteľa ZaSKIS o ich doplnenie.zaslať veliteľovi ZaSKIS telefónne čísla pracovných miest na príjem hlásení.  | **NLT 21OKT20** |
| vyčleniť z vlastných zásob 2 ks PC s pripojením do rezortnej dátovej siete (mil.sk), ktoré budú využité na spracovanie hlásení.  | **NLT 21OKT20** |
| spracovať plán záložného spojenia RHQ a im pridelených odberných miest (ďalšie identifikované telefónne linky). | **NLT 22OKT20** |
| vykonať rekognoskáciu odberných miest a vykonať súčinnosť so štátnou správou a samosprávou, | **NLT 26OKT20** |
| vykonať všestranné poučenie vyčleneného personálu OS SR do stacionárnych a mobilných odberových miest. | **NLT 27OKT20** |
| byť pripravený na podporu distribúcie a uloženia testovacích setov, | **NLT 28OKT20** |
| vykonať prípravu vyčleneného personálu OS SR do stacionárnych a mobilných odberových miest. | **NLT 28OKT20** |
| vykonať pretestovanie PrV vyčlenených do stacionárnych a mobilných odberových tímov. | **NLT 29OKT20** |
| hlásiť pripravenosť odberového tímu a odberového miesta na plnenie úloh. | **NLT 29OKT20** |
| vykonať pretestovanie PrV vyčlenených do stacionárnych a mobilných odberových tímov. | **NLT 05NOV20** |
| **Fáza 2- Etapa 2** | hlásiť pohotovosť k plneniu úlohy | **300800OKT20** |
| od 09:00 hod. do 18:00 hod. riadiť testovanie osôb z použitím stacionárnych a mobilných odberových tímov | **30OKT20 –01NOV20** |
| zabezpečiť dispečingovú pohotovosť k operatívnej distribúcii testov a riešeniu neplánovaných prepravných úloh, |
| udržiavať situačný prehľad a reagovať na zmeny v priebehu testovania, |
| koordinovať likvidáciu biologického odpadu so zdravotníckou zložkou. |
| **Fáza 2- Etapa 3** | hlásiť pohotovosť k plneniu úlohy | **060800NOV20** |
| od 09:00 hod. do 18:00 hod. riadiť testovanie osôb z použitím stacionárnych a mobilných odberových tímov | **06NOV20 – 08NOV20** |
| zabezpečiť dispečingovú pohotovosť k operatívnej distribúcii testov a riešeniu neplánovaných prepravných úloh, |
| **Fáza 3- Etapa 2** | zabezpečiť dezinfekciu vyčlenenej techniky | **02NOV20** |
| udržať súčinnosť s podporujúcimi zložkami štátnej správy, samosprávy, PZ SR a zdravotníctva pred vykonaním fázy 2, etapa 3.  | **02NOV20 –****05NOV20** |
| **Fáza 3- Etapa 3** | úplne reorganizovať a konsolidovať nasadené sily a prostriedky, | **NLT 10NOV20** |
| zabezpečiť dezinfekciu priestorov a vyčlenenej techniky, |
| vyhodnotiť efektivitu operácie. |